## 清单
广西中医药大学第一附属医院 采购需求
一、项目名称：仁爱分院机房搬迁服务
二、服务需求
（一）总体目标要求： 1.搬迁过程中确保业务的连续性，尽量减少停机时间； 2.确保数据的可靠性、安全性和完整性； 3.提高资源利用率，充分利用现有设备； 4.对现有业务系统进行优化； 5.在满足搬迁的条件下，进行资源分布调整，设备除尘，减少业务中断风险； 6.充分考虑业务系统的目前情况，预留后续发展资源需求，避免系统的再次大规模调整。 7.应急预案、措施制定和服务保障，有效分步实施、分工明确、协调运作。 （二）服务要求： 对现有信息系统、设备的现状进行详细整理，梳理现有信息机房内设备状况、设备和应用之间对应关系、设备连接关系、信息点状况、信息系统架构、应用关联关系、应用服务要求等基础信息，为本次搬迁策略的制定以及后期系统的维护提供重要的基础信息。从组织、技术、流程等方面入手，了解当前系统存在的主要问题和发展瓶颈，统一制定中长期发展战略，结合信息机房搬迁，规划系统现有的整合方案和实施路径，对现有系统进行整合和优化；通过风险分析、应用关联分析、业务影响分析，制定安全有效的整体搬迁策略，减少业务影响，减少业务中断次数与时间，规避搬迁风险；制定充分、细致的搬迁实施方案，提供与搭建应急环境，进行充分详细的准备工作，根据搬迁策略，将业务系统顺利搬迁到新信息机房。 （三）商务要求： 1、本次信息机房搬迁服务不允许外包； 2、项目服务组员应配备与本项目相关技术工程师，包括但不限于：信息化项目经理1名（高级）、信息安全工程师1名（高级）、信息化系统工程师1名（中级），并且提供相关技术资格证书； 3、服务商必须提供本项目“不提供虚假材料否则按虚假响应处理”的承诺函，并提供技术及服务要求和商务条款中要求的证明材料，不提供或提供不全的视为未实质性响应。 （四）其他要求： 1、项目完成期限：签订合同之日起1个月内完成所有服务及所有货物安装调试完毕并验收合格。 2、支付方式：合同签订后15个工作日内，采购人支付合同金额30%，成交供应商完成所有服务及所有货物交货安装调试完毕并验收合格后2个月内，采购人支付合同金额70%。采购人在所有支付款项之前，均应收到供应商提供的合法有效的发票，供应商未开具合法有效的发票的，采购人有权不支付合同款。 3、质保期：服务内容不少于1年，硬件设备不少于3年。
项号 | 名称 | 参数描述 | 数量 | 单位
1 | 设备搬迁服务 | 1、对现有机房各系统现状整理及排查、新机房综合规划、迁移环境准备，业务应用迁移，信息设备搬迁、网络割接、机柜内部布线、系统调试等调研现场环境，搬迁技术方案输出； 2、新、旧机房信息记录，包含但不限于：设备资产、应用系统、网络架构、网络跳线标签加挂、数据备份等信息记录； 3、搬迁演练，包含但不限于：设备停机、加电，操作系统、业务系统核查，信息设备、网络割接切换等服务，优化搬迁流程和方案； 4、设备搬迁运输，包含但不限于：信息设备拆卸、包装、运输；搬运依照采购方技术要求中相关规范执行，包装采用塑膜缠绕膜防止静电和潮湿、发泡泡膜固定及纸箱装箱等措施；信息设备运输从医院门诊大楼运输到隔壁楼宇新机房，路程约500米内。 5、设备上架：信息设备上架，按同一种应用、同一网内、同一使用单位的设备进行集中布置，按照网络设备、服务器、存储及备份设备顺序对系统进行恢复安装。 6、综合布线：根据实际信息设备及现有业务网络架构对新机房重新布线，包括但不限于：双绞线、光纤、网络跳线、电源等线路。 7、保障服务：为保障信息设备搬迁后导致的残余风险，提供1天技术工程师驻点维护服务，并监督观察信息设备搬迁后的运行安全及稳定性。 | 1 | 项
2 | 设备清灰服务 | 1、信息设备清灰除尘：物理除尘和化学除尘相结合，物力除尘通过机械装置和过滤器等设备清除表面灰尘，化学除尘采用高压除尘剂，要求具有环保，不含水份、CFC和HCFC，不易燃特性，通过高压气体对信息设备内部零配件除尘处理。 2、部分服务器拆解：在进行沉浸式清洗之前，需要将服务器进行拆解，将主板、硬盘、电源等硬件组件分离，并确保每个部件都被单独清洗。 3、液体选择：选择适合的液体来进行清洗。不能对电子元件产生损害。 4、浸泡清洗：将拆解后的服务器部件浸泡在选择的液体中，让液体充分浸润每个组件表面并溶解污垢。 5、清洗过滤：在浸泡清洗完毕后，需要将液体中的污垢进行过滤。 6、干燥和组装：将清洗干净的服务器部件进行充分的干燥，确保没有残留的液体后，重新组装，并进行相应的测试和检查，确保服务器正常运行。 | 1 | 项
3 | 技术保障服务 | 搬迁数据安全和备份：采取相应的安全措施，保护数据和设备的完整性，以及进行必要的备份操作。 1）针对设备配置备份主要为设备基本配置及设备数量、IP地址、账号密码等相关信息。 2）针对HIS系统，使用ADG搭建一套能实时同步的备库，与原来HIS系统的数据保持一致，当原HIS出问题时可使用备库来快速恢复业务。 3）针对PACS、B超、智慧医院等服务器，搭建一套虚拟化平台，把系统、数据以及应用的配置整机克隆到虚拟化平台，避免如搬迁后出问题，可快速启动虚拟机拉起业务。 4、搬迁前所有应用服务停机，搬迁后所有应用服务开启。 5、在完成搬迁后，进行测试和验证，确保设备和网络服务正常启动，以及应用程序和服务的连通性和性能。 | 1 | 项
4 | 信息设备保障服务 | 针对现有信息设备运行情况、使用年限进行调研，为避免搬迁过程中出现设备硬件故障导致信息设备无法上电，安全稳定运行提供必要备件及维修服务。 | 1 | 项
5 | 新机房内部线路辅材 | 1米六类线*50条 2米六类线*50条 3米六类线*20条 5米六类线*10条 1米万兆单模LC-LC光纤跳线*20条 3米万兆单模LC-LC光纤跳线*20条 5米万兆单模LC-LC光纤跳线*10条 15米万兆单模LC-LC光纤跳线*10条 | 1 | 批
6 | 搬迁备份保障硬件 | 网络存储1台： 1、 处理器≥四核 1.7GHz； 2、 内存≥2GB DDR4； 3、 配备≥2个6TB固态硬盘；硬盘接口：支持3.5/2.5英寸SATA3.0硬盘等多种硬盘规格，支持RAID模式：JBOD/Basic/RAID 0/RAID 1； 4、 网络接口≥1000Mbps； 5、 接口支持USB3.2 GEN1、Type-Cx1USB3.2 GEN1、 Type-Ax1DCIN 12Vx1。 | 1 | 项
7 | 汇聚交换机 | 交换机： 1、配置同品牌20个万兆单模光模块。 2、背板带宽≥2.56Tbps/23.04Tbps；包转发率≥480Mpps 3、端口≥24个10G SFP Plus端口 4、支持基于端口的VLAN（4094个）；支持Default VLAN；支持QINQ；支持灵活QINQ；支持VLAN MAPPING；支持PVST+；支持RPVST+； 5、支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议；支持策略路由器;支持RIP v1/2、RIPng；支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等三层路由协议； 6、可兼容包括但不限于以下扩展模块：8端口万兆SFP+光接口板卡、2端口40GE QSFP+光接口板卡、2端口25G SFP28以太网光接口模块、8端口 1/2.5/5G BASE-T以太网电接口模块、8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口模块 7、安全管理：支持用户分级管理和口令保护、支持集中MAC认证、支持802.1X、支持storm constrain、支持AAA认证、支持RADIUS认证、支持HWTACACS、支持SSH 2.0、支持端口隔离、支持IP+MAC+端口绑定、支持IP Source Guard、支持HTTPs、支持SSL、、支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)、支持CPU防护 | 1 | 台
8 | 接入交换机 | 交换机： 一、单台配置要求 1.48*10/100/1000Base-T电口，4个SFP万兆光口;配置同品牌2个万兆多模光模块 二、技术参数要求 1.整机交换容量>432Gbps,包转发速率>144MppS。 2.支持横向虚拟化技术，支持跨设备分布式链路聚合功能，可以通过虚拟化技术将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备，需提供官网截图及连接证明。 3.支持纵向虚拟化技术，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展//O端口能力和进行集中控制管理的目的，需提供官网截图及连接证明。 4.支持IP+MAC+端口多元组绑定，支持802.1X认证/集中式MAC地址认证，支持SSH 2.0,支持IP源地址保护,支持ARP入侵检测功能。 5.支持静态路由。 6.支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping option82，支持DHCP Relay，支持DHCP Server，支持DHCP auto-config(零配置CWMP-TRO69) 7.支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持G.8032以太网环网协议ERPS，支持SmartLink，支持RRPP。 8.支持命令行接口(CLl)，TeInet，Console口进行配置，支持SNMPV1/v2/v3,WEB网管，支持RMON告警、事件、历史记录。 9.支持端口聚合，支持GE/10GE端口聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合。 10.支持端口镜像,支持远程端口镜像RSPAN，支持流镜像。 11.支持SDN网络架构。 12.支持L2(Layer2)~L4(Layer 4)包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC 配置同品牌20个万兆单模光模块。 | 1 | 台
9 | 路由器 | 1、核心数≥2核; 单核主频≥1GHZ; 内存≥256MB。 2、提供≥5个千兆网口:1WAN+3WAN/LAN+1LAN;支持WAN/LAN可调，可接入不少于4路带宽:可接入不少于4个运营商; 支持线路负载均衡;支持IPv6，满足网络从IPv4过渡到IPv6;支持802.11kvr协议，实现无缝Wi-Fi漫游。 3、内置防火墙，支持内外网ARP防护及常见攻击防护:支持IPSec/PPTP/L2TP VPN;支持Web认证、短信认证、PPPOE服务器;支持上网行为管理与上网审计。 | 1 | 台